## sheet
IA-AS-29
แบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
หนังสือ 279/2563 วันที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 09/06/2563 เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เรื่องการบริหารสถานีเดินรถหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2563
งานตรวจสอบสาย 2 สำนักตรวจสอบภายใน
ลำดับ | การรายงานผลการตรวจสอบ (ผู้ตรวจสอบ) |  |  |  | การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (ผู้ตรวจสอบ) | [5 empty] | การแจ้งเตือนและติดตามผลหน่วยรับตรวจ (ง.บท./สตส.)
| ประเด็นที่/ข้อย่อย | ข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมปิดการตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดวันแล้วเสร็จวันที่ | วัน/เดือน/ปี หนังสือตอบกลับ | ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ | สถานะ |  |  | วัน/เดือน/ปี ขอขยายวันแล้วเสร็จ | โทรศัพท์ |  | หนังสือติดตาม
[7 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนิน การแล้ว |  | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |  | ครั้งที่ 4 |  | ไตรมาส 1 |  | ไตรมาส 2 |  | ไตรมาส 3 |  | ไตรมาส 4
[11 empty] | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ | วัน/เดือน/ปี | เลขที่หนังสือ
1 | 1. พนักงานจำหน่ายตั๋ว สน.หนองบัวลำภู จำนวน 2 คน จากพนักงานจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 3 คน และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วฯ 5 คน จากตัวแทนจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 7 คน รวมทั้งหมด 10 คน ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกรมบัญชีกลาง คำสั่งบริษัทฯ และสัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายตั๋ว “ข้อ 9 …….. “ตัวแทน”ยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ของทางราชการและของ“ตัวการ”ที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในปัจจุบันและจะมีขึ้นภายหน้าอีกประการหนึ่งด้วย ทั้งนี้โดยให้ถือว่าระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย.......” จำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.60 สรุปผลการสอบทาน ดังนี้ 1 ชื่อเจ้าของบัตรสวัสดิการไม่ตรงกับชื่อในสำเนาตั๋วโดยสาร พรอุมาห์ ก้องสนั่น 1 จุดจอดนาวัง 8 จุดจอดศรีบุญเรือง 2 2 ไม่ระบุ ส/ในตั๋วโดยสาร สุวิทย์ กุลเขว้า 3 59 จุดจอดนากลาง 39 จุดจอดนาวัง 5 จุดจอดศรีบุญเรือง 2 จุดจอดหนองนาคำ 2 จุดจอดโนนสัง 8 3 รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่าราคาค่าตั๋วโดยสาร จุดจอดนาวัง 8 จุดจอดศรีบุญเรือง 1 | 3.1 ให้จัดทำหนังสือรายงานตามสายการบังคับบัญชา เสนอ รฝธ. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายตั๋วคอมพิวเตอร์โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นไปตามคำสั่งบริษัทที่ ค.26/2560 3.1.1 พนักงานจำหน่ายตั๋ว สน.หนองบัวลำภู จำนวน 2 คน จากพนักงานจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 3 คน และ ตัวแทนจำหน่ายตั๋วฯ 5 คน จากตัวแทนจำหน่ายตั๋วทั้งหมด 7 คน ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกรมบัญชีกลาง คำสั่งบริษัทฯ และสัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายตั๋ว “ข้อ 9 …….. “ตัวแทน”ยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ของทางราชการและของ“ตัวการ”ที่มีบังคับใช้อยู่แล้วในปัจจุบันและจะมีขึ้นภายหน้าอีกประการหนึ่งด้วย ทั้งนี้โดยให้ถือว่าระเบียบ กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้นๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้ด้วย.......” จำนวน 79 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.60 สรุปผลการสอบทาน ดังนี้ ลำดับที่ สิ่งที่ตรวจพบ ชื่อพนักงาน จำหนายตั๋ว/ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว จำนวน(รายการ) ที่ตรวจพบ จำนวน(รายการ) ที่ตรวจพบทั้งหมด 1 ชื่อเจ้าของบัตรสวัสดิการไม่ตรงกับชื่อในสำเนาตั๋วโดยสาร พรอุมาห์ ก้องสนั่น 1 11 จุดจอดนาวัง 8 จุดจอดศรีบุญเรือง 2 2 ไม่ระบุ ส/ในตั๋วโดยสาร สุวิทย์ กุลเขว้า 3 59 จุดจอดนากลาง 39 จุดจอดนาวัง 5 จุดจอดศรีบุญเรือง 2 จุดจอดหนองนาคำ 2 จุดจอดโนนสัง 8 3 รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า ราคาค่าตั๋วโดยสาร จุดจอดนาวัง 8 9 จุดจอดศรีบุญเรือง 1 | นายสถานี | 05/07/2563 | 13/07/2563 | สถานีฯ ได้ทำหนังสือถึงผู้บังคุบบัญชา ตามหนังสือที่ นภ.96/2563 ฉบับที่ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การจำหน่ายตั๋วคอมพิวเตอร์โดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นไปตามคำสั่งคำสั่งบริษัทฯ ค.26/2560 ซึ่งทางสถานีได้ออกคำสั่งที่ พิเศษ(1)/2563 มอบหมายให้พนักงานจำหน่ายตั๋ว พนักงานปล่อยรถ และตัวแทนจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถหนองบัวลำภูถือปฏิบัติ พร้อมได้ทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานในสังกัดลงลายมือชื่อรับทราบ และถือปฏิบัติโดยให้ถือปฏิบัตอย่างเคร่งครัด สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 |  |  | ✓ | - | 29/06/2563
2 | 2. ค่าธรรมเนียมค้างชำระ จากรายงานรถไม่ชำระค่าธรรมเนียม (ABR๐๒๓) ในระบบงานรถร่วม (MIS) ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย 2.1 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 (งวดบัญชีจากการตรวจสอบครั้งก่อน) ดังนี้  จัดเก็บไม่ได้ นสน. ชี้แจงว่า ได้จัดทำหนังสือติดตามทวงถามผู้ประกอบการแล้ว แต่ผู้ประกอบการไม่มาติดต่อชำระเงิน และได้จัดทำสรุปค่าธรรมเนียมค้างชำระเสนอตามสายการบังคับบัญชาถึง ผอ.กรตอ. ตามหนังสือที่ นภ.56/2561 ลว. 18 เมษายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ ลำดับที่ สายที่ เส้นทาง มาตรฐาน จำนวน เที่ยววิ่ง จำนวนเงิน (บาท) หมวด 2 1 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 56 21,166.74 2 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.1ข 5 2,034.07 3 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.2 35 11,107.67 รวม 96 34,308.๔8 2.2 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 มีนาคม 2563 (งวดบัญชีปัจจุบัน)  จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว นสน. ชี้แจงว่า จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกในระบบฯ ได้ เนื่องจาก จัดเก็บเป็นเที่ยวแทนวินต่างสาย / ระบบฯ มีเที่ยววิ่ง 2 มาตรฐาน ม.1ข และ ม.1 พ เมื่อผู้ประกอบการชำระ ม.1 พ ระบบฯ จะมีเที่ยววิ่ง ม 1 ข ค้างในระบบฯ ซึ่งสถานีฯ ได้จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินฯ ไว้เป็นหลักฐาน - สาย 5-2 กรุงเทพ-หนองบัวลำภู ม.1 ข จำนวน 2 เที่ยว เป็นเงินจำนวน 866.70 บาท  ไม่ต้องจัดเก็บ นสน. ชี้แจงว่า กจร. เพิ่มเที่ยววิ่งก่อนวันที่สัญญามีผลบังคับใช้ จึงทำให้มีค่าธรรมเนียมค้างชำระอยู่ในระบบฯ - สาย 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 จำนวน 2 เที่ยว เป็นเงินจำนวน 1,040.04 บาท  จัดเก็บไม่ได้ นสน. ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการไม่มาติดต่อชำระเงินค่าธรรมนียม สถานีฯ ได้มีหนังสือทวงถาม จำนวน 3 ครั้ง แต่ผู้ประกอบการก็ยังไม่มาติดต่อชำระเงิน สถานีฯ จึงรายงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อดำเนินการต่อไป - สาย 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.2 จำนวน 2 เที่ยว เป็นเงินจำนวน 674.10 บาท 2.3 ค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบงานรถร่วม (MIS) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งวดบัญชีปัจจุบันระหว่างวันที่ 21 มีนาคม –26 พฤษภาคม 2563 (วันเข้าตรวจสอบ) พบข้อมูลค่าธรรมเนียมค้างชำระ ดังนี้ ลำดับที่ สายที่ เส้นทาง มาตรฐาน จำนวน เที่ยววิ่ง จำนวนเงิน (บาท) หมวด 2 1 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.1ข 102 53,042.04 2 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 102 47,148.48 3 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.2 6 2,022.30 4 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.4ก 11 11,222.65 รวม 221 110,388.68 | 3.2 ให้จัดทำหนังสือรายงานตามสายการบังคับบัญชาถึง รฝร. ผ่าน รฝธ. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ 3.2.1 ค่าธรรมเนียมค้างชำระที่จัดเก็บไม่ได้ ซึ่งสถานีฯ ได้จัดทำหนังสือติดตามทวงถาม แต่ผู้ประกอบการไม่มาติดต่อชำระเงิน และได้จัดทำสรุปค่าธรรมเนียมค้างชำระเสนอตามสายการบังคับบัญชาแล้ว ลำดับที่ สายที่ เส้นทาง มาตรฐาน จำนวน เที่ยววิ่ง จำนวนเงิน (บาท) หมวด 2 1. ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 (งวดบัญชีจากการตรวจสอบครั้งก่อน) 1 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 56 21,166.74 2 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.1ข 5 2,034.07 1 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.2 35 11,107.67 2. ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 มีนาคม 2563 (งวดบัญชีปัจจุบัน) 1 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 56 674.10 3.2.3 ค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบงานรถร่วม (MIS) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบกที่ คค 0409.2/4978 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 งวดบัญชีปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม –26 พฤษภาคม 2563 (วันเข้าตรวจสอบ) พบข้อมูลค่าธรรมเนียมค้างชำระ ดังนี้ ลำดับที่ สายที่ เส้นทาง มาตรฐาน จำนวน เที่ยววิ่ง จำนวนเงิน (บาท) หมวด 2 1 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.1ข 102 53,042.04 2 5-1 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู – ศรีเชียงใหม่ ม.2 102 47,148.48 3 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.2 6 2,022.30 4 5-2 กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู ม.4ก 11 11,222.65 รวม 221 110,388.68  แนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) • ค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบงานรถร่วม • นโยบายหรือแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้างชำระจาก ผู้ประกอบการ • ประกาศแจ้งเวียนให้สถานีเดินรถทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน • ติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้างชำระตามแนวทางที่ฝ่ายบริหารการเดินรถกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่…………………. • ฯลฯ | นายสถานี | 07/07/2563 | 13/07/2563 | ค่าธรรมเนียมค้างชำระที่จัดเก็บไม่ได้ สถานีฯ ได้จัดทำหนังสือติดตามทวงถามผู้ประกอบการไม่มาติดต่อชำระเงิน และได้จัดทำสรุปค่าธรรมเนียมค้างชำระเสนอตามสายการบังคับบัญชาแล้วนั้น ต่อมา สถานีได้จัดทำหนังสือขึ้นอีก 1 ฉบับ ตามหนังสือเลขที่ 83/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้า กรณีสถานีรายงานค่าธรรมเนียมค้าำระ ตามรายงานรถไม่ชำระค่าธรรมเนียม(รายงาน ABR 023) งวดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557-27กุมภาพันธ์ 2561กรณีผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำเงินไปชำระที่กองกิจการรถร่วมแล้วหรือไม่ ถ้าหากชำระแล้ว ทางสถานีฯ จะขอหลักฐานสำเนาใบเสร็จฯ การชำระเงินให้กับสถานีฯ ด้วย เพื่อที่เป็นหลักฐานการชำระเงินต่อไปค่าธรรมเนียมที่ค้างในระบบรถร่วม (MIS) ในช่วงสถานการณืแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯ สถานีฯ ได้รายงานค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบ(MIS) ตามหนังสือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการตัดค่าธรรมเนียม บขส.302 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) จากระบบ (MIS) ตามคำสั่งบริษัทฯ ที่ ข.76/2563 ที่ 39/2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถานีฯ ส่งรายงานค่าธรรมเนียมค้างชำระในระบบ (MIS) ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม2563) เดือน เมษายน (1-30 เมษายน 2563) และเดือน พฤษภาคม (1-31 พฤษภาคม 2563) |  |  | ✓ | - | 10/07/2563